PROJEKT

UMOWA Nr ………./2016

zawarta w Międzyrzeczu w dniu …………… r. pomiędzy:

Gminą Międzyrzecz, Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, NIP 596-000-65-53, zwaną w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

………………………………….. - ……………………………………………., przy kontrasygnacie 
…………………………………………………. – ……………………………….

i

………………………………………………………………………….., ul. …………………………………….., reprezentowanym przez ………………………………, zwanym w treści umowy Wykonawcą na podstawie oferty cenowej z dnia …………………. (data wpływu …………………….), w trybie § 3 - Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu, których wartość nie przekracza 30.000 euro.

§ 1 Ustalenia wstępne

- Zamawiający i Wykonawca  zgodnie oświadczają, że dla celów niniejszej umowy następujące terminy oznaczają:

- Umowa – niniejsza umowa wraz z załącznikiem;

- Strony – sygnatariusze umowy, tj. Zamawiający i Wykonawca.

- Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji umowy są:

- po stronie Zamawiającego: ……………………………. – …………………………………..;

- po stronie Wykonawcy: ………………………………………...

- Osoby wymienione w ust. 2 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z umowy, koniecznych do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy.

§ 2 Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać „Lokalny program rewitalizacji dla Gminy Międzyrzecz na lata 2016 – 2022”.

1. Cechy i elementy programu rewitalizacji:

- Program rewitalizacji odznacza się co najmniej cechami wskazami w pkt 1-4 Załącznika do Wytycznych oraz zawiera przynajmniej elementy wskazane 
w pkt 5 Załącznika do Wytycznych, które są poddawane analizie i weryfikacji.

- Opracowanie poza minimalnym zakresem określonym w Wytycznych powinno posiadać następujące cechy i zawartość (elementy): kompleksowość programu rewitalizacji, koncentrację programu rewitalizacji, komplementarność programu rewitalizacji z innymi dokumentami, komplementarność międzyokresową, komplementarność źródeł finansowania, realizację zasad partnerstwa i partycypacji.

2. Lokalny program rewitalizacji dla Gminy Międzyrzecz na lata 2016-2022 powinien zawierać m. in.

- opis powiązań programu z dokumentami  strategicznymi i planistycznymi gminy;

- diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych oraz skalę i charakter potrzeb rewitalizacyjnych; w tym: przygotowanie ankiet badawczych niezbędnych do wyznaczania obszaru zdegradowanego, przeprowadzenie badań ankietowych, zebranie danych, analizę danych, wyznaczenie i wskazanie granic obszaru zdegradowanego 
i obszaru rewitalizacji na mapie, udział w spotkaniach informacyjnych;

- zasięgi przestrzenne obszaru/obszarów rewitalizacji, tj. określenie w oparciu  o inne dokumenty strategiczne gminy lub diagnozę i identyfikację potrzeb rewitalizacyjnych, terytorium/terytoriów najbardziej wymagających wsparcia;

- wizję stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji (planowany efekt rewitalizacji);

- cele rewitalizacji oraz odpowiadające zidentyfikowanym potrzebom rewitalizacyjnym kierunki działań mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk;

- listę planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz z ich opisami zawierającymi, w odniesieniu do każdego projektu/przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, co najmniej: nazwę i wskazanie podmiotów go realizujących, zakres realizowanych zadań, lokalizację (miejsce przeprowadzenia danego projektu), szacowaną wartość, prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny 
i zamierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji;

- charakterystykę pozostałych rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizujących kierunki działań, mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk powodujących sytuację kryzysową;

- mechanizmy zapewnienia komplementarności pomiędzy poszczególnymi projektami/przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami różnych podmiotów i funduszy na obszarze objętym programem rewitalizacji;

- indykatywne ramy finansowe w odniesieniu do przedsięwzięć, o których mowa w pkt 6 
i 7, z indykatywnymi wielkościami środków finansowych 
z różnych źródeł (także spoza funduszy polityki spójności na lata 2014-2020 –publiczne 
i prywatne środki krajowe w celu realizacji zasady dodatkowości środków UE);

- mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów, 
i grup aktywnych na terenie gminy w proces rewitalizacji;

- system monitoringu i oceny skuteczności działań i system wprowadzania modyfikacji 
w reakcji na zmiany w otoczeniu programu.

- Diagnoza (o której mowa w pkt 2) zawiera w programie rewitalizacji (o ile nie została dokonana w innym dokumencie strategicznym lub planistycznym gminy przyjętym uchwałą rady gminy) analizę wszystkich sfer (gospodarczą, środowiskową, przestrzenno-funkcjonalną, techniczną), a w szczególności pogłębioną analizę kwestii społecznych dla określenia potrzeb podjęcia wyprzedzających działań o charakterze społecznym (dotyczącym rozwiązywania problemów społecznych oraz pobudzającym aktywność lokalną), co pozwoli na przygotowanie działań rewitalizacyjnych o bardziej złożonym, kompleksowym charakterze i oddziaływaniu. Takie działania mają na celu podniesienie skuteczności 
i trwałości projektów rewitalizacyjnych oraz gotowości 
i świadomości mieszkańców, co do możliwości partycypacyjnego współdecydowania 
o obszarze objętym programem rewitalizacji.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo ostatecznego kształtu obszaru rewitalizacji, 
z poszanowaniem wyniku diagnozy.

- Na etapie sporządzania diagnozy Zamawiający deklaruje współpracę w zakresie przygotowania i przekazywania Wykonawcy danych będących w posiadaniu lub 
w posiadaniu jego jednostek organizacyjnych.

- Zasięgi przestrzenne obszaru lub obszarów rewitalizacji dokonywane są (o ile nie zostały dokonane w innym dokumencie  strategicznym lub planistycznym gminy przyjętym uchwałą rady gminy) przy założeniu, że dany program rewitalizacji może obejmować więcej niż jedno terytorium wymagające wsparcia. Zasięg każdego z tych obszarów wyznaczany jest przy założeniu, że jest to terytorium ograniczone przestrzennie, tj. obejmujące tereny o szczególnej koncentracji negatywnych zjawisk, istotne dla rozwoju danej gminy.

- Program rewitalizacji łącznie nie obejmuje więcej niż 20% powierzchni gminy 
i dotyczy liczby ludności nie większej niż 30% jej mieszkańców.

- Opis planowanych działań rewitalizacyjnych, które będą realizowane w ramach danego programu rewitalizacji powinien zawierać przede wszystkim:

- identyfikację podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, tj. takich, bez których realizacja celów programu rewitalizacji nie będzie możliwa i obszar rewitalizacji nie będzie w stanie wyjść z kryzysowej sytuacji;

- charakterystykę (zbiorczy opis) innych, uzupełniających rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych, tj. takich, które ze względu na mniejszą skalę oddziaływania trudno zidentyfikować indywidualnie, a są oczekiwane ze względu na realizację celów programu rewitalizacji. W opisie przedsięwziąć uzupełniających należy wskazać obszary tematyczne, zagadnienia istotne z punktu widzenia potrzeb obszaru rewitalizacji.

- Program powinien zawierać także listę planowanych, podstawowych projektów 
i przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

- Program rewitalizacji będzie podlegał ocenie Instytucji Zarządzającej RPO - Lubuskie 2020 
w związku z czym Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania go do ewentualnych uwag ww. Instytucji.

- Wszelkie poprawki i aktualizacje do zatwierdzenia ostatecznej wersji dokumentu są objęte przedmiotem zamówienia, w związku z tym nie przewiduje się zlecania dodatkowych prac.

- Wykonawca zobowiązany jest do udziału w spotkaniach Zespołu Zadaniowego.

- Wykonawca zobowiązany jest do prezentacji założeń programu na posiedzeniach Komisji oraz podczas sesji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.

- Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia ostatecznej wersji Gminnego programu rewitalizacji do zatwierdzenia Radzie Miejskiej w Międzyrzeczu wraz z projektem uchwały z uzasadnieniem.

- Strony zobowiązują się współdziałać przy wykonywaniu prac oraz działać z najwyższą starannością. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania swej wiedzy fachowej z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, zaś Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia wszelkich koniecznych materiałów wejściowych oraz terminowego odbioru poszczególnych etapów prac.

§ 3 Obowiązki i oświadczenia Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania, o którym mowa 
w § 2 ust. 1 niniejszej umowy zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 Ministra Infrastruktury i Rozwoju  z dnia 3 lipca 2015 r. (MIiR/H 2014-2020/20(01)/07/2015).

- W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do:

- uczestniczenia i udzielania informacji na spotkaniach Zespołu Zadaniowego;

- uczestniczenia i prezentacji przedmiotu umowy, na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu i sesjach Rady Miejskiej w Międzyrzeczu;

- uwzględnienia uwag Instytucji Zarządzającej.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przekazać przedmiot umowy Zamawiającemu 
w formie elektronicznej (na płycie CD) w następującym zakresie:

- Lokalny program rewitalizacji dla Gminy Międzyrzecz na lata 2016 - 2022 – 2 egz. 
w formie papierowej;

- Lokalny program rewitalizacji dla Gminy Międzyrzecz na lata 2016 - 2022 -  na płycie CD;

- Projekt uchwały Rady Miejskiej o uchwaleniu Lokalnego programu rewitalizacji dla Gminy Międzyrzecz na lata 2016 - 2022 wraz z uzasadnieniem.

- Wykonawca może powierzać prace związane z wykonaniem przedmiotu umowy innym podmiotom, tylko i wyłącznie, jeżeli prace te odnosić się będą do merytorycznej części przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.

- Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z umowy w całości lub części.

- Wykonawca zobowiązany jest do udziału w czynnościach niezbędnych do ewentualnego doprowadzenia opracowania do zgodności z przepisami prawnymi, w tym udział 
w postępowaniu przed sądami.

§ 4 Obowiązki i oświadczenia Zamawiającego

- Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca w sytuacji zaistnienia takiej potrzeby, zawarł oddzielne umowy z innymi podmiotami w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- Zamawiający zobowiązany jest do prowadzenia wymaganej prawem korespondencji, związanej z wykonaniem przedmiotu umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy:

- kopie map zasadniczych albo w przypadku ich braku kopie map katastralnych, gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, w wersji papierowej lub cyfrowej w skali 1:2000 (bądź w innej skali zaakceptowanej przez Strony);

- dane statystyczne będące w jego posiadaniu lub jednostek organizacyjnych.

- Zamawiający może w drodze odrębnego pisemnego porozumienia, na zasadach ustalonych 
z Wykonawcą powierzyć mu pozyskanie niektórych materiałów wejściowych, zobowiązując się jednocześnie do pokrycia  wszelkich związanych z tym wydatków i kosztów.

§ 5 Termin wykonania przedmiotu umowy

- Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie 5 miesięcy od dnia przekazania posiadanych przez Zamawiającego materiałów wejściowych, w tym niezbędnych materiałów geodezyjnych i kartograficznych.

- Z przekazania materiałów, o których mowa w ust. 1 zostanie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy, podpisany przez Strony.

- Przekroczenie terminów, o których mowa w ust. 3 może nastąpić z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego 
o przyczynie opóźnienia, w terminie 7 dni od dnia jej wystąpienia.

- Termin do wykonania przedmiotu umowy, w tym poszczególnych jego etapów ulega odpowiedniemu przedłużeniu o opóźnienie wynikające z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w tym spowodowane działaniem lub zaniechaniem organów i jednostek gminy oraz osób trzecich.

- Czas przewidziany na realizację przedmiotu umowy ulega przedłużeniu o czas pozyskiwania materiałów wejściowych przez Zamawiającego.

§ 6 Odbiór prac

- Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca zawiadomi trzydniowym  wyprzedzeniem, licząc wyłącznie dni robocze, o gotowości do przekazania przedmiotu umowy, podając dzień planowanego jego przekazania.

- Odbiór wykonania przedmiotu umowy zostanie poprzedzony sprawdzeniem przez Zamawiającego zgodności wykonania przedmiotu umowy 
z wymaganiami Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia niezgodności z wymaganiami, Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi i zalecenia dotyczące prac przedstawionych do akceptacji. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi i zalecenia w terminie 14 dni od dnia ich przekazania.

- Z odbioru przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy, podpisany przez Strony.

- Odbiór przedmiotu umowy odbywał się będzie w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Międzyrzeczu.

§ 7 Zmiana zakresu przedmiotu umowy

- Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Jeżeli w trakcie wykonywania niniejszej umowy konieczne stanie się wykonanie prac nie objętych zakresem rzeczowym, w tym w szczególności konieczność taka nastąpi w wyniku zmiany przepisów prawnych – Wykonawca wykona je jedynie w oparciu o dodatkowe porozumienie umowne, przewidujące zmianę zakresu prac, terminów ich wykonania oraz stosowne dodatkowe wynagrodzenie.

§ 8 Wynagrodzenie i warunki płatności

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się w wysokości ……………………………. zł (słownie: ……………………………………………), powiększone o 23% podatku VAT, co stanowi łączną kwotę ……………………….zł (słownie:…………………………………………………).

- Wynagrodzenie płatne będzie po uchwaleniu przez Radę Miejską w Międzyrzeczu Lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2022” i uzyskaniu pozytywnej oceny przez Instytucję Zarządzającą.

- Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany przez niego       w prawidłowo wystawionym rachunku w terminie 21 dni od daty jego przedłożenia Zamawiającemu.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Opóźnienia w terminie realizacji przedmiotu umowy rodzi podstawę do zastosowania sankcji opisanych w § 10 niniejszej umowy.

§ 9 Forma kontaktów

- Strony ustalają, iż wszelkie uwagi do opracowań i dokumentów sporządzane będą w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności innych form.

- Przekazywane uwagi do opracowań i dokumentów odbywać się będą w formie listu poleconego lub bezpośrednio do rąk uprawnionych osób.

§ 10 Kary umowne

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez obowiązku zapłaty kary umownej w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od daty zaistnienia przesłanki do skorzystania z tego uprawnienia.

- W przypadku nieterminowego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% całości wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia. W przypadku gdy Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za przyczyny opóźnienia, Zamawiający nie jest uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną.

- W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Zamawiający jest zobowiązany powiadomić pisemnie Wykonawcę o istocie wad stwierdzonych 
w przedmiocie umowy i wyznaczyć termin ich usunięcia, nie krótszy jednak aniżeli 21 dni od dnia powiadomienia. Za opóźnienie w usunięciu wad Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% całości wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający może potrącić kary z wynagrodzenia Wykonawcy.

- W przypadku przerwania całości lub części prac lub rozwiązania umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty 100% wartości prac wykonanych do dnia, w którym nastąpiło rozwiązanie umowy. Stopień zaawansowania wykonania przedmiotu umowy wymaga potwierdzenia protokołem podpisanym przez Strony.

- W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawca jest uprawniony do obciążenia Zamawiającego odsetkami ustawowymi.

- Niezależnie od kar umownych, strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

- Strony mają prawo odstąpić od kar umownych.

- Strony oświadczają, iż będzie zawsze dążyły do polubownego rozstrzygnięcia ewentualnych sporów. W przypadku, kiedy w ciągu 60 dni od dnia zaistnienia sporu nie uda się doprowadzić przez strony do jego polubownego rozstrzygnięcia, spór taki zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11 Prawa autorskie

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1  w najszerszym prawnie dopuszczalnie zakresie, w tym prawo do wielokrotnego wydania tego przedmiotu, prawo do jego utrwalania, prawo do wprowadzenia przedmiotu do obrotu oraz prawo do jego rozpowszechniania i upubliczniania, prawo do dokonywania zmian w przedmiocie umowy i jego wykorzystywania w późniejszych postępowaniach prowadzonych przez Zamawiającego, a Zamawiający to prawo nabywa.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 8 ust. 1 obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich, o których mowa w § 11 ust. 1.

- Wykonawcy przysługuje nieograniczone w czasie autorskie prawo osobiste.

- Przeniesienie autorskie praw majątkowych do poszczególnych etapów prac na Zamawiającego następuje z chwilą zapłaty wynagrodzenia za dany etap.

§ 12 Postanowienia końcowe

- Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą umową podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla pozwanego.

- W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Każda ze Stron może zmienić swój adres do doręczeń w drodze pisemnego zawiadomienia wysłanego do drugiej Strony.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

Zamawiający:						Wykonawca:

……………………………..					…………………………….